## Лист1
Перечень мероприятий по развитию профессиональных образовательных организаций ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" в 2025 году
№ п/п | Полное наименование образовательной организации (1) | Мероприятие и его контрольные точки | Характеристика мероприятия | Срок исполненения (2) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 2025 год | ФИО ответственного лица | Должность ответственного лица
Мероприятия, связанные с разработкой и реализацией основных профессиональных образовательных программ, а также с практической подготовкой обучающихся
1 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 1.Совместно с организациями партнерами разработать основные профессиональные образовательные программы по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело с последующим согласованием с работодателями | На основании требований ФГОС, совместно с партнерами и работодателями разработать основные профессиональные образовательные программы по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело | 2025-05-19 | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 1.1. Определение состава рабочей группы | 1.1 Установить контакт с ответственными лицами для организации совместной работы | 2025-04-25 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 1.2. Разработка структуры и содержания образовательных программ | 1.2 На основании требований и стандартов сформировать основные учебные модули и практические блоки | 2025-05-05 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 1.3. Согласование с работодателями и организациями-партнерами | 1.3 Организовать круглые столы для обсуждения и согласования программ | 2025-05-12 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 1.4. Утверждение программ | 1.4 Утвердить программы в колледже на заседании педагогического Совета | 2025-05-19 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 1.5. Осуществлен запуск образовательных программ СПО для наборов обучающихся 2025 года | 1.5 Обеспечить совместный контроль качества обучения и адаптации программ | Весь период | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
2 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 2. Внедрять в учебный процесс современные образовательные методики и технологии с применением автоматизированных методов конструирования, обеспечивающих соотвествие содержания профессиональной подготовки требованиям регионального рынка труда | Организация мероприятий, направленных на внедрение и активное использование современных образовательных методик и технологий, с особым акцентом на автоматизированные методы конструирования | 2025-12-26 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 2.1. Внедрены современные образовательные методики и технологии с применением автоматизированных методов конструирования, обеспечивающих соответствие содержания профессиональной подготовки требованиям регионального рынка труда - проектное обучение; симуляционное обучение | 2.1 Интеграция в учебный процесс современных образовательных методик и технологий, которые включают использование автоматизированных методов конструирования - проектное обучение; симуляционное обучение | 2025-12-26 | - | - | Рубанова О.П. | Методист
3 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 4. Анализ структуры педагогического состава по уровню образования, квалификационным категориям, стажу и возрасту, оценка прохождения дополнительного профессионального обучения педагогами за определенный период | Комплексное изучение и оценку педагогического коллектива учреждения по нескольким ключевым параметрам: 1. Уровень образования 2. Квалификационные категории 3. Стаж работы 4. Возрастной состав 5. Прохождение дополнительного профессионального обучения | 2025-08-29 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 4.1. Проведен анализ структуры педагогического по уровню образования, квалификационным категориям, стажу и возрасту, оценка прохождения дополнительного профессионального обучения педагогами за определенный период | 4.1 Сбор и систематизация данных о педагогических работниках по следующим ключевым параметрам: уровень образования (среднее профессиональное, высшее, высшее с категориями и ученой степенью), квалификационные категории (первая, высшая, без категории), общий и педагогический стаж, возрастные характеристики. Дополнительно оценивается степень участия педагогов в программах дополнительного профессионального обучения (курсы повышения квалификации, стажировки, профессиональные тренинги) за определённый отчетный период | 2025-08-29 | - | - | Рубанова О.П. | Методист
4 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 4. Анализ наличия необходимых ресурсов и условий для образовательной деятельности | Используя данные из СПО-Мониторинга и ФСН № СП-1, формируется сводный отчёт, позволяющий определить соответствие фактической деятельности колледжа установленным требованиям и нормам | 2025-10-01 | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 5.1. Проведен анализ материально – технической базы | Изучение сведений о наличии учебных кабинетов, оснащение оборудованием, доступ к цифровым образовательным ресурсам, библиотечный фонд | 2025-09-25 | - | - | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 5.2. Проведен анализ кадрового потенциала | Квалификация и опыт педагогических работников | 2025-09-25 | - | - | Шаронова Н.А. | Специалист кадровой службы
|  | Контрольная точка 5.3. Проведен анализ учебно – методического обеспечения | Доступность современных учебников, пособий и методических материалов | 2025-09-25 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 5.4. Проведен анализ организационных условий | Правильное расписание учебных занятий, система контроля и оценивания знаний обучающихся | 2025-09-25 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 5.5. Проведен анализ социально психологических условий | Безопасность и комфорт образовательной среды. Психологическое сопровождение обучающихся | 2025-09-25 | - | - | Ильина Юлия Алексеевна | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 5.6. Проведен анализ финансового обеспечения | Изучение бюджета на закупку материалов и оплату труда сотрудников | 2025-09-25 | - | - | Клепикова Н.В. | Главный экономист
|  | Контрольная точка 5.7. Определен текущий уровень обеспеченности и направления для развития и улучшения условия образовательной деятельности | Определение уровня обеспеченности, выявление проблем и формирование плана по улучшению условий образовательной деятельности | 2025-10-01 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
5 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 5. Осуществление мониторинга системы образования, уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС | Организация формирования системы оценки качества образования путем формирования системы внутренней и внешней оценки качества образования . Разработка фондов оценочных средств оценки качества образования по образовательным программам СПО на основе материалов первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации Министерства здравоохранения РФ | 01.09.2025-29.12.2025 | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 5.1. Проведен анализ данных уровня подготовки обучающихся | 5.1. Организация регулярного сбора статистики успеваемости и качества знаний обучающихся | ежемесячно 25 числа | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 5.2. Использованы инструменты оценки подготовки обучающихся | 5.1. Разработка фондов оценочных средств | 2025-09-29 | - | - | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 5.3. Внедрена система непрерывного мониторинга | 5.2. Создание системы периодической оценки эффективности образования с использованием информационных технологий | 2025-12-26 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
6 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 6. Разработать инструментарий мониторинга удовлетворенности заказчиков качеством предоставляемых образовательных услуг | Продолжать внедрение механизма оценивания результатов освоения образовательных программ, с участием экспертов-работодателей | 2025-12-29 | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 6.1. Разработан опросник для анкетирования заказчиков | Разработка структурированного опросника с вопросами по ключевым аспектам качества | 2025-10-15 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 6.2. Разработан порядок анализа жалоб и обращений | Сбор и систематизация жалоб, предложений и отзывов, поступающих в образовательное учреждение через разные каналы | 01.09.2025-20.12.2025 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 6.3. Обработан анализ данных о поступивших жалобах и обращениях | Использование программ для статистического анализа полученных данных | 2025-12-29 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 6.4. Проведен мониторинг удовлетворенности заказчиков качеством оказания обюразовательных услуг | Появится возможность оперативно реагировать на выявленные проблемы | 2025-12-29 | - | - | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
7 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 7. Внедрять в образовательный процесс эффективные современные технологии, онлайн-платформы (выполнение интерактивных заданий, тестирования) | Повышение качества и доступности образования путем интеграции инновационных технологических решений в учебный процесс | 2025-11-20 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 7.1. Внедрены в образовательный процесс эффективные современные технологии и онлайн-платформы с целью выполнения интерактивных заданий и проведения тестирования | Изучать и внедрять в учебный процесс эффективных современных технологий и онлайн-платформ направлено на повышение качества обучения за счет использования интерактивных заданий и тестирования | 2025-11-20 | - | - | Рубанова О.П. | Методист
8 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 8. Определить перечень возможных направлений для организации сетевого взаимодействия. Приступить к поиску и привлечению потенциальных партнеров | Определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия с целью расширения возможностей сотрудничества и повышения эффективности образовательной деятельности | 2025-09-05 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 8.1. Анализ и формирование перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия | 8.1. Анализ данных, определение направления сетевого взаимодействия для организации эффективного сетевого взаимодействия между участниками процесса | 26.06.205 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 8.2. Поиск потенциальных партнеров (мониторинг рынка, использование баз данных, проведение встреч и переговоров) | 8.2. Отбор потенциальных партнеров для установления сетевого взаимодействия и развития сотрудничества | 2025-06-26 | - | - | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 8.3. Подготовка предложений по взаимодействию для партнеров по определенным направлениям | 8.3. Формирование предложений по сетевому взаимодействию в рамках выбранных направлений сотрудничества | 2025-09-05 | - | - | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
9 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 9. Разработать и утвердить положения о реализации образовательных программ в сетевой форме | Обеспечение нормативно-правовой базы для организации и реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодействия между образовательными организациями | 2025-06-23 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 9.1. Проведен анализ действующего законодательства и нормативных документов в сфере образования, регламентирующих сетевое обучение | 9.1. Изучение и систематизация правовых основ, регулирующих организацию и проведение сетевого обучения в образовательной сфере | 2025-06-20 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 9.2. Разработан проект Положения | 9.2. Создание структурированного и юридически обоснованного документа | 2025-06-23 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 9.3. Согласован проект Положения с партнерами по сетевому взаимодействию | 9.3. Взаимодействия с ключевыми партнерами, участвующими в сетевом сотрудничестве | 2025-06-20 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 9.4. Утверждено Положение | 9.4. Завершающий этапом формализации окончательной версии документа | 2025-06-23 | - | - | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 9.5. Организован контроль за выполнением требований Положения | 9.5. Обеспечение прозрачности, ответственности и эффективности исполнения Положения | 2025-06-23 | - | - | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
10 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 10. Организовать повышение квалификации педагогов в части организации сетевого взаимодействия | Укрепление профессиональных связей и улучшение качества взаимодействия педагогов в современной цифровой образовательной среде | 2025-09-01 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 10.1. Определена и утверждена программа повышения квалификации педагогов, ориентированная на организацию сетевого взаимодействия | 10.1. Разработка и внедрение программ повышения квалификации, которые включают актуальные методики, технологии и формы взаимодействия в образовательной среде. | 2025-08-29 | - | - | Рубанова О.П. | Методист
Мероприятия, связанные с совершенствованием системы управления
1 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 1. Провести заседние педсовета с применением проектных технологий | Для проведения мероприятия определить тему заседания, цель. (Внедрение новых образовательных методик). Сформировать небольшие проектные группы из педагогов (по 3-5 человек) раздать каждой группе конкретное задание или проблему для разработки проекта (например: разработка плана внеурочной деятельности). Кратко объяснить цель и формат заседания, время (30-40 минут) для обсуждения и планирования проектов. Группы определяют: - проблему (задачу); - разрабатывают план действий или проект решения; - готовят краткую презентацию | 2025-11-20 | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 1.1. Работа преподавателей стала более структурированной и результативной, что способствует улучшению качества подговки специалистов | 1.1. По очереди представляют свой проект (5-7 минут). Остальные участники задают вопросы, дают обратную связь, вносят предложения. Совместно обсуждаются проекты, принимаются решения. Подводятся итоги, определяются сроки контроля за исполнением | 2025-11-20 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УПР
2 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 2. Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области среднего профессионального образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество образования | Выявить факторы, влияющие на качество образования в учреждениях среднего профессионального образования. Анализ социальных условий обучения. Изучение психологических и педагогических факторов. Оценка влияния учебной среды и методов преподавания | 2025-10-27 | мероприятие | 1 | Ильина Юлия Алексеевна | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 2.1. Выбраны методы исследования | 2.1. опросы, интервью, фокус-группы, анкетирование обучающихся, преподавателей и администрации; анализ документов и статистических данных | 2025-10-01 |  |  | Ильина Юлия Алексеевна | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 2.2. Собраны данных проведенных исследований | 2.2. Использование разработанных анкет, проведение интервью и тестов, наблюдений | 2025-10-01 |  |  | Ильина Юлия Алексеевна | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 2.3. Проведен анализ | 2.3. Количественный анализ (статистический) для выявления взаимосвязей факторов и качества обучения. - Качественный анализ для глубокого понимания мотиваций, барьеров, педагогических условий | 2025-10-24 |  |  | Ильина Юлия Алексеевна | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 2.4. Сформированы выводы и даны рекомендации | 2.4. На основе полученных результатов формулируются рекомендации по улучшению образовательного процесса, организационной среды, психологической поддержки студентов | 2025-10-27 |  |  | Ильина Юлия Алексеевна | Заместитель директора по ВР
3 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 3. Проведение комплексной оценки деятельности колледжа (1 раз в год) по показателям федеральных и региональных отчетов: - СПО-Мониторинг (мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации, реализующий программы СПО; - ФСН № СП-1 (сведения об образовательной организации, осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам СПО | Используя данные из СПО-Мониторинга и ФСН № СП-1, формируется сводный отчёт, позволяющий определить соответствие фактической деятельности колледжа установленным требованиям и нормам | 2025-10-15 | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 3.1. Проведен анализ СПО-Мониторинга | 3.1. В рамках СПО-Мониторинга оценивается качество образовательного процесса | 2025-07-30 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 3.2. Проведен анализ ФСН № СП-1 | 3.2. Данный отчет содержит сведения об образовательной организации | 2025-07-30 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 3.3. Проведена комплексная оценка по итогам анализа | 3.3. Используя данные из СПО-Мониторинга и ФСН № СП-1, разрабатываются рекомендации по улучшению качества образования и управленческой деятельности | 2025-10-15 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
4 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 4. Организовать текущий контроль деятельности колледжа с целью своевременного выявления резервов дальнейшего развития организации, оперативного устранения недостатков, выявления и распространения положительного опыта | Внедрить системы мониторинга и отчётности, создав регулярные отчётные формы по ключевым направлениям работы колледжа | 2025-12-26 | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 4.1. Внедрена система внутреннего аудита и оценивания | 4.1. Проводить внутренние проверки по стандартам качества образования и административной деятельности | согласно графику |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 4.2. Проведение регулярных совещаний и анализов | 4.2. Организовать ежемесячные или квартальные совещания с руководителями подразделений для обсуждения результатов и выявления проблем | согласно графику |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 4.3. Планирование корректирующих мероприятий | Основываясь на выявленных недостатках и резервах, разрабатывать конкретные планы по улучшению. Контролировать исполнение корректирующих мер и эффективность их внедрения | 2025-12-26 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
5 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 5. Включить работников ЛПУ в состав консультативно-совещательных органов колледжа | Сформировать предложение о включении представителей ЛПУ в консультативно-совещательные органы с четким обоснованием: улучшение практической подготовки студентов, обмен опытом, повышение качества образования. Согласовать с ЛПУ предложения, получить согласование от руководства колледжа и Миниситерства здравоохранения Ставропольского края (при необходимости). Внести изменения в положение О совещательных органах колледжа, прописав полномочия и статус работников ЛПУ. Издать приказ о включении конкретных работников ЛПУ в состав совещательных органов | 2025-11-27 | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 5.1. Имеются приказы, соглашения о включении работников ЛПУ | 5.1. Формирование приказа, соглашение о включение работников ЛПУ в консультативно-совещательные органы колледжа | 2025-08-29 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 5.2. Проведен анализ обратной связи и корректировка формата и регламента взаимодействия | 5.2. Сбор информации о внедренном взаимодействии, подведение итогов и анализа, формирование предложений для дальнейшего взаимодействия | 2025-11-27 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
6 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 6. Осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета, в соответствии с государственным заданием | Подготовить и подать заявку на определение количество мест в соответствии с потребностями региона, рынка труда и собственных возможностей. На основании утвержденного норматива мест для обучающихся за счет средств краевого бюджета зачислить граждан, сформировать академические группы, определить тарификацию преподавателей. | Весь период | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 6.1. Использование средств краевого бюджета соответствует утвержденным нормативам | 6.1. Колледж получает финансирование из краевого бюджета строго на выполнение государственного задания. Расходование средств должно быть целевым и подконтрольным | Весь период |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
7 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 7. Участие в конкурсе на распределение контрольных цифр приема для обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования за счет регионального бюджета | Изучение норматовно-правовой документации, потребность здравоохранения в выпускниках, результаты трудоустройства и возможности образовательного учреждения | 2025-11-17 | мероприятие | 1 | Татов Г.М. | Юрисконсульт
|  | Контрольная точка 7.1. Установлены контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Ставропольского края | 7.1. Подготовить и подать заявку на определение количества мест в соответствии с потребностями региона, рынка труда и собственных возможностей. С учетом нормативных требований. Подать заявку в Министерство здравоохранения Ставропольского края и принять участие в её рассмотрении. Опубликовать информацию о количестве выделенных мест на сайте колледжа | 2025-11-17 |  |  | Татов Г.М. | Юрисконсульт
8 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 8. Обеспечение средней заработной платы педагогических работников не ниже установленного показателя | Проведение анализа обеспечения средней заработной платы педагогических работников не ниже установленного показателя с учетом норм и условий оплаты труда, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 2025-12-25 | мероприятие | 1 | Левченко О.В. | Директор
|  | Контрольная точка 8.1 Проведен промежуточный мониторинг результата | 8.1. Проведени мониторигна начисления, выплаты заработной платы, сравнение с установленными показателями | 2025-12-25 |  |  | Панкова О.А. | Главный бухгалтер
9 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 9. Расширение спектра оказываемых дополнительных услуг, в рамках иной приносящей доход деятельности, определенной Уставом колледжа | Изучение спроса и расширение спектра оказываемых платных дополнительных образовательных услуг | в течении всего периода | мероприятие | 1 | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 9.1..Проведен анализ спроса на различные виды платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности | 9.1. Проведение анализа спроса на программы дополнительного образования. Изучение образовательных потребностей путем проведения анкетирования обучающихся и родителей, слушателей ОДПО. Изучение запросов работодателей. | 2025-06-30 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 9.2. Разработаны локальные нормативные акты, учебные программы для осуществления данной деятельности. | 9.2. Подготовка правоустанавливающей и учебно-методической документации для оказания дополнительных услуг в рамках иной приносящей доход деятельности, определенной Уставом колледжа | 2025-08-29 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 9.3. Составлена калькуляция стоимости дополнительных услуг | 9.3. Определение стоимости платных дополнительных образовательных услуг на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов | 2025-09-01 |  |  | Клепикова Н.В. | экономист
|  | Контрольная точка 9.4. Информированы потенциальные потребители о новых дополнительных услугах через официальный сайт колледжа | 9.4. Составление и рассылка комерческих предложений. Изготовление информационных и рекламных буклетов | 2025-09-01 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
10 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 10. Заключение договоров с организациями и предприятиями, центрами занятости населения, физическими лицами по оказанию платных образовательных услуг | Заключение письменной формы договоров об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам как основание для возникновения между сторонами образовательных отношений | 2025-09-01 | мероприятие | 1 | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 10.1. Заключены договоры с организациями по оказанию платных образовательных услуг | 10.1. Подготовка договоров, согласование с организациями и предприятиями, центрами занятости населения, физическими лицами | 2025-08-29 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
11 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 11. Совершенствовать и развивать систему поддержки научной и иновационной деятельности сотрудников колледжа: педагогические конференции, научно-методические семинары, школа молодого педагога | Формирование благоприятных условий для творческой и исследовательской деятельности педагогов, развитие инновационного потенциала учреждения и повышение общего уровня образовательного процесса | 2025-12-04 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 11.1. Организована система поддержки научной и инновационной деятельности сотрудников колледжа через проведение педагогических конференций, научно-методических семинаров и работу школы молодого педагога | 11.1. В рамках мероприятия проводятся педагогические конференции, научно-методические семинары и функционирует школа молодого педагога | 2025-12-04 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
12 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 12. Выполнять функции научно-методического обеспечения по программам подготовки кадров в отрасли здравоохранения, в том числе используя сетевые возможности | Повышение качества подготовки квалифицированных кадров в здравоохранении, способствует интеграции образовательного процесса с научно-практической деятельностью и развитием цифровых технологий | 2025-09-01 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 12.1. Программы подготовки кадров обеспечены учебно-методическими комплексами | 12.1. Оценка эффективности качества подготовки специалистов, внедрения современных цифровых и дистанционных технологий для повышения доступности и эффективности обучения | 2025-09-01 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
13 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 13. Создание базы современных дистанционных образовательных ресурсов (видеозаписи, интерактивные лекции, чаты, форумы и др.) по актуальным проблемам научной и практической деятельности | Повышение доступности и качества образования, развитию компетенций специалистов через использование современных цифровых инструментов и усиление взаимодействия в профессиональном сообществе | 2025-12-10 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 13.1. Создана база современных дистанционных образовательных ресурсов, включающая видеозаписи, интерактивные лекции, чаты, форумы и другие форматы, направленные на освещение актуальных проблем научной и практической деятельности | 13.1. Изучение, систематизация базы современных дистанционных образовательных ресурсов, которая включает видеозаписи лекций и семинаров, интерактивные лекции с элементами обратной связи, а также коммуникационные платформы в виде чатов и форумов | 2025-12-10 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
14 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 14. Разработать и спроектировать интегрированные образовательные программы, внедрить современные образовательные технологии | Разработка программ обучения с внедрением инновационных и современных образовательных технологий направленных на повышение качества обучения и мотивации обучающихся | 2025-12-01 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 14.1. Разработана концепция интегрированных образовательных программ | 14.1. Системное проектирование, создание интегрированных образовательных программ | 2025-12-01 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
15 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 15. Проводить переподготовку и повышение квалификации работников | Повышение профессионального уровня персонала, улучшению качества выполнения рабочих задач и укреплению конкурентоспособности организации | согласно графику | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 15.1. Разработаны программы повышения квалификации, направленных на освоение новых профессиональных знаний и навыков, необходимых в связи с изменениями в работе, технологическими новшествами и развитием отрасли | 15.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на обновление и расширение профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников организации, поддержание конкурентоспособности | 2025-09-05 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
16 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 16. Организовать мероприятия по тиражированию и трансляции опыта сетевого взаимодействия образовательной организации, разработать и реализовать совместно с ВО и СПО новые модели повышения квалификации работников | Укрепление партнерских связей, повышение уровня профессионального развития педагогов, а также создание устойчивых механизмов сотрудничества между образовательными организациями различных уровней | 2025-11-11 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 16.1. Разработана совместно с образовательными организациями модель повышения квалификации, которая будут отвечать современным требованиям и потребностям образовательной среды | 16.1. Тиражирование и трансляция опыта — организация мероприятий (конференций, круглых столов, мастер-классов, вебинаров и др.), направленных на распространение успешных моделей и практик сотрудничества и взаимодействия в сети образовательных организаций | 2025-11-11 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
Мероприятия, направленные на совершенствование и (или) модернизацию материально-технической базы, учебной и (или) производственной инфраструктуры
1 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 1. Развивать внебюджетную деятельность: реализация дополнительных образовательных программ для обучающихся и взрослого населения на внебюджетной основе по направлениям: профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | Реализации дополнительных профессиогнальных программ а так же разработка новых программ с целью увеличения доходов образовательного учреждения | в течении всего периода | мероприятие | 1 | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 1.1. Мониторинг спроса на различные виды дополнительных профессиональных программ | 1.1. Проведение анализа спроса на программы дополнительного образования. Изучение образовательных потребностей путем проведения анкетирования обучающихся и родителей, слушателей ОДПО. Изучение запросов работодателей. | 2025-06-25 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 1.2. Разработка дополнительных профессиональных программ и методического обеспечения программ на основе результатов мониторинга спроса | 1.2. Подготовка правоустанавливающей и учебно-методической документации для реализации дополнительных профессиональных программ | 2025-08-29 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 1.3. Калькуляция стоимости дополнительных профессиональных программ | 1.3. Определение стоимости дополнительных профессиональных программ на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов | 2025-09-01 |  |  | Клепикова Н.В. | экономист
|  | Контрольная точка 1.4. Информирование потенциальных потребителей о новых дополнительных профессиональных программах | 1.4. Составление и рассылка комерческих предложений. Изготовление информационных и рекламных буклетов | 2025-09-01 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
2 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 2. Планировать образовательную деятельность в соответсвии с действующей потребностью в кадрах | Обеспечение соответствияучебных планов, рабочих программи объемов подготовки реальным запросам экономики и социальной сферы, с учетом анализа рынка труда, прогнозов развития отраслей, а также требования работодателей | 2025-09-10 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 2.1. Проведен анализ потребности в кадрах, прогнозирование спроса на специалистов по направлениям | 1.1. Обработка и анализ информации о текущем и перспективном спросе на специалистов среднего медицинского звена | 2025-08-28 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 2.2. Разработаны и скорректированы учебные планы и рабочие программы | 1.2. Создание, обновление и адаптация учебных планов и рабочих программ | 2025-08-29 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 2.3. Взаимодействие с работодателями: - Заключение договоров о сотрудничестве, стажировках, практиках для студентов. - Получение обратной связи от работодателей по качеству подготовки кадров | 1.3. Развитие сотрудничества с представителями организаций, для эффективной профессиональной подготовки студентов через организацию стажировок, практик и совместных проектов | 2025-09-10 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
3 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 3. Разработать и реализовать план мероприятий по формированию доходов внебюджетных средств, полученных от оказания услуг | Анализ исполнения законодательных и нормативных правовых актовя. Распорядительных документов, определяющих организационно- правовую форму и регламентирующих деятельность колледжа, анализ использования доходов внебюджетных среств, полученных от оказания услуг в текущем периоде | 2025-07-30 | мероприятие | 1 | Панкова О.А. | Главный бухгалтер
|  | Контрольная точка 3.1. Установлен целевой характер и эффективность использования доходов внебюджетных средствя. Полученных от оказании услуг | 3.1. Изучение потребности в целевых средствах, использование их согласно предусмотренному назначению | 2025-07-30 |  |  | Панкова О.А. | Главный бухгалтер
4 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 4. Вести мониторинг расходов внебюджетных средств, направленных на содержание и развитие колледжа | С целью эффективного использования доходов целевого капитала для повышения качества образования и развития колледжа определить приорететными направлениями финансирования в колледж из доходов целевого капитала определенный аспекты | 2025-10-15 | мероприятие | 1 | Клепикова Н.В. | Главный экономист
|  | Контрольная точка 4.1. Обеспечено эффективное и целевое расходование средств на нужды колледжа, предотвращая злоупотребление и небоснованные траты в начале финансового периода - формирование и утверждение плана внебюджетных расходов. Ежемесячная проверка фактических расходов с планом, по завершении - анализ финансовых трат. Раз в квартал подготовка сводных отчетов. Годовая оценка - комплексный анализ расходов внебюджетных средств | 4.1. Обновление и модернизация учебного оборудования и аудитори; - повысится качество образовательного процесса за счет приобретение современной техники; - поддрержка исследовательской деятельности студентов и преподавателей , финансирование конкурсов, конференций, проектов. - повышение квалификации и развитие педагогического состава, курсы повышения квалификации, семинары, стажировки. - создание и развитие инфраструктуры колледжа: - ремонт и оснощение учебных помещений, библиотеки, спортзала; - поддержка талантливых и социально незащещенных студентов. Стипендии, финансовая помощь для успешного обучения. -внедрение инновационных образовательных программ и технологий. Разработка и закупки новых курсов, обучение цифровым навыкам. | 2025-10-15 |  |  | Клепикова Н.В. | Главный экономист
5 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 5. Определить приоритетные направления финансирования в колледже из доходов целевого капитала | С целью эффективного использования доходов целевого капитала для повышения качества образования и развития колледжа определить приорететными направлениями финансирования в колледж из доходов целевого капитала определенный аспекты | 2025-12-29 | мероприятие | 1 | Клепикова Н.В. | Главный экономист
|  | Контрольная точка 5.1. Проведен анализ использования выделенных средств | 5.1. Обновление и модернизация учебного оборудования и аудитори; - повысится качество образовательного процесса за счет приобретение современной техники | 2025-10-25 |  |  | Клепикова Н.В. | Главный экономист
|  | Контрольная точка 5.2. Проведена проверка эффективности расходования бюджета | 5.2. поддрержка исследовательской деятельности студентов и преподавателей , финансирование конкурсов, конференций, проектов. - повышение квалификации и развитие педагогического состава, курсы повышения квалификации, семинары, стажировки. - создание и развитие инфраструктуры колледжа: - ремонт и оснощение учебных помещений, библиотеки, спортзала; - поддержка талантливых и социально незащещенных студентов. Стипендии, финансовая помощь для успешного обучения. -внедрение инновационных образовательных программ и технологий. Разработка и закупки новых курсов, обучение цифровым навыкам | 2025-12-29 |  |  | Клепикова Н.В. | Главный экономист
|  | Контрольная точка 5.3. Проведена корректировка планов при необходимости | 5.3. Изучение планов, их корректировка при необходимости | 2025-12-29 |  |  | Клепикова Н.В. | Главный экономист
6 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 6. Возрождение и поддержка культуры благотворительности | Изучить основные направления реализации мероприятия, использовать их в работе с обязательным информированием граждан | 2025-08-29 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 6.1. Проведен анализ вовлеченных участников | 6.1. Просвещение и инофрмирование. Распространение информации о значимости благотворительности, ее роли в обществе и реальных результатах помощи | 2025-06-27 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 6.2. Проведена оценка эффективности проведенных акций | 6.2. Формирование доверия: Обеспечение прозрачности и открытости. 3. Создания условий для участия: Развитие волонтерства, проведение акций для вовлечения аудитории. 4. Воспитание ценностей: Включение в образовательные программы тем о милосердии, взаимопомощи, социальной ответственности | 2025-06-27 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 6.3. Проведена проверка прозрачности и отчетности | 6.3. Размещение информации на сайте колледжа, в пабликах | 2025-08-29 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
7 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 7. Заключить соглашение о пользовании оснащением и оборудованием учреждения здравоохраниния для реализации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучание и дополнительных профессиональных программ | Заключение официального соглашения (договорного документа) между образовательной организацией и учреждением здравоохранения о пользовании оснащением и оборудованием учреждения здравоохранения для реализации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ | 2025-09-10 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 7.1. Проведен анализ потребностей в использовании оснащения и оборудования учреждения здравоохранения для реализации образовательных программ | 7.1. Комплексная оценка и выявление потребностей в оборудовании и оснащении | 2025-08-29 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 7.2. Подготовлен проект и согласование и подписание соглашения о пользовании оснащением и оборудованием | 7.2. Разработка и юридическое оформление документа, регламентирующего порядок и условия использования оснащения и оборудования | 2025-08-29 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 7.3. Проведен мониторинг и анализ эффективности использования ресурсов учреждения здравоохранения | 7.3. Отслеживание, оценка и анализ результативности использования ресурсов учреждения здравоохранения | 2025-08-29 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 7.4. Корректированы и заключены соглашения по результатам совместного анализа | 7.4. Проведение совместного анализа выполнения соглашения | 2025-09-10 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
Мероприятия, связанные с трудоустройством обучающихся и выпускников
1 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 1. Стажировка преподавателей, участвующих в реализации программ подготовки специалистов среднего звена по профильным направлениям | Стажировка преподавателей, участвующих в реализации программ подготовки специалистов среднего звена по профильным направлениям, направлена на повышение их профессиональной компетентности, освоение современных образовательных технологий и актуальных практических навыков, необходимых для качественного обучения студентов | 2025-08-29 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 1.1. Разработан и утвержден график стажировки, программ, подбор базы для прохождения стажировки | 1.1. Повышение профессиональных компетенций преподавателей, актуализация их знаний и умений в соответствии с требованиями профильных отраслей и современными образовательными стандартами. Получение новых профессиональных знаний, освоение современных методов и технологий, изучение передового опыта производства и практики работы в профильной области | 2025-08-29 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
2 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 2. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию | Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию представляет собой комплексную процедуру оценки профессиональной компетентности, уровня квалификации и соответствия требованиям педагогической деятельности | согласно графику | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 2.1. Разработан и утвержден график аттестации преподавателей, сбор необходимых документов: портфолио, результаты педагогической деятельности, отзывы и характеристики; документальное оформление итогов аттестации и информирование педагога о результатах | 2.1. Подтверждение соответствия педагогических работников занимаемой должности и присвоение квалификационной категории, что обеспечивает повышение качества образовательного процесса и профессионального уровня кадров | 2025-08-29 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
3 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 3. Участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов | Повышение квалификации, обмен опытом и внедрение современных образовательных технологий и методик | 2025-12-25 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 3.1. Организовано участие в работе методического обьединения | 3.1. Методические объединения — регулярные встречи педагогов для обсуждения методик преподавания, анализа учебного процесса, решения профессиональных вопросов | 2025-10-30 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 3.2. Проведено заседание педагогического совета | 3.2. Педсоветы — коллективные обсуждения важных вопросов образовательной деятельности учреждения, принятие решений по развитию колледжа и педагогического коллектива | 2025-12-25 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 3.3. Проведена студенческая конференция по итогам исследовательских работ | 3.3. Конференции — площадки для представления научно-методических разработок, обмена опытом на разных уровнях (колледжном, муниципальном, региональном, международном) | 2025-04-24 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 3.4. Проведен мастер-класс по тактической медицине | 3.4. Мастер-классы — практические занятия для освоения конкретных педагогических техник и приёмов | 2025-04-01 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
4 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 4. Разработать и реализовать проекты сопровождения молодых специалистов, наставничество, целевые программы трудоустройства победителей чемпионатов профессионального мастерства различных уровней по компетенциям, востребованным в отрасли здравоохранения, в преподавание в ПОО | Разработка и реализация комплексных проектов поддержки молодых специалистов в сфере здравоохранения, включая программы наставничества и целевые программы трудоустройства, обеспечение успешной адаптации и профессионального роста молодых кадров, стимулирование их вовлечения в преподавательскую деятельность, развитие системы профессионального образования через прямую связь с практическим здравоохранением | 2025-11-28 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 4.1. Проведен анализ потребности отрасли, в востребованных специалистов и победителей чемпионатов профессионального мастерства | 4.1. Сбор и обработка информации о текущих и прогнозируемых потребностях отрасли здравоохранения в молодых специалистах и участниках чемпионатов профессионального мастерства | 2025-04-02 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 4.2. Формирование целевых программ трудоустройства | 4.2. Внедрение программ, направленных на обеспечение эффективного трудоустройства | 2025-09-09 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 4.3. Организация мероприятий по привлечению победителей чемпионатов к участию в программах трудоустройства и преподавания в ПОО | 4.3. Вовлечение победителей профессиональных чемпионатов в процессы трудоустройства и образовательной деятельности в профессиональных образовательных организациях | 2025-11-28 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
5 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 5. Подбор, согласование, привлечение специалистов из области практического здравоохранения к ведению преподавательской деятельности | Подбор и привлечение квалифицированных специалистов из практической сферы здравоохранения для осуществления преподавательской деятельности в профессиональных образовательных организациях (ПОО) с целью повышения качества подготовки специалистов за счет передачи практического опыта и актуальных профессиональных компетенций студентам | 2025-09-19 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 5.1. Подбор потенциальных кандидатов из специалистов из практического здравоохранения | 5.1. Привлечение квалифицированных специалистов из практического здравоохранения для участия в преподавательской деятельности | 2025-09-05 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 5.2. Подготовка и заключение договоров или соглашений с привлечёнными специалистами | 5.2. Оформление взаимоотношений между организацией и специалистами | 2025-09-19 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
6 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 6. Разработка рабочих программ профессиональных модулей, программ производственной и учебной практики с привлечением представителей практического здравоохранения | Создание актуальных и практически ориентированных образовательных программ, обеспечивающих соответствие профессиональной подготовки требованиям современного здравоохранения | 2025-05-19 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 6.1. Формирование рабочей группы с участием преподавателей и представителей практического здравоохранения | 6.1. Организация совместной деятельности специалистов для разработки актуальных и эффективных программ обучения | 2025-04-25 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 6.2. Совместная разработка и согласование содержания образовательных программ | 6.2. Работа участников рабочей группы, создание и утверждение образовательных программ | 2025-05-19 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
7 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 7. Профориентационные встречи с обучающимися школ, информирование их об условиях целевого обучения | Формирование у школьников осознанного выбора профессии и информирование о возможностях целевого обучения в образовательных учреждениях, повышение информированности обучающихся и их родителей, мотивация к поступлению по целевому набору, улучшение качества кадрового обеспечения медицинской отрасли | согласно графику | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 7.1. Составлен график посещений школ, согласован с руководством школ | 7.1. Организация и планирование мероприятий, направленных на посещение школ | 2025-09-05 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 7.2. Проведена рекламная кампания | 7.2. Организацию и реализацию комплексной рекламной кампании | в течение всего периода |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 7.3. Проведены профориентационные встречи | 7.3. Организацию и проведение встреч с учащимися, направленных на оказание помощи в выборе профессионального пути | согласно графику |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
8 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 8. Мониторинг потребностей города и района в кадровых ресурсах специалистов со средним медицинским образованием. Кураторские часы по информированию обучающихся о вакантных рабочих местах | Определение актуальных потребностей рынка труда в медицинских специалистах среднего звена и информирование обучающихся о доступных вакансиях для их последующего трудоустройства | 2025-09-08 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 8.1 Сбор данных об имеющихся вакансиях | Систематический сбор и анализ информации о текущих вакансиях на рынке труда | 2025-09-08 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 8.2 Проведение кураторских часов с представлением актуальной информации о вакансиях | Планирование и проведение кураторских часов | согласно графику |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 8.3 Распространение информационных материалов, презентаций и рекомендаций по поиску работы | Работа по предоставлению информационных ресурсов, направленных на повышение эффективности поиска работы | в течение всего периода |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
9 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 9. Встречи с представителями практического здравоохранения из числа выпускников колледжа | Мероприятие представляет собой серию встреч с представителями практического здравоохранения, которые являются выпускниками колледжа для знакомства обучающихся с реальной практикой работы специалистов со средним медицинским образованием, а также мотивация к профессиональному развитию.карьерного роста и профессиональные перспективы. Такие мероприятия способствуют формированию у студентов более чёткого представления о профессии и стимулируют их к активной подготовке к будущей работе | 2025-11-28 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 9.1. Согласованы даты и временя встреч. Организована техническая поддержка и площадка для проведения (онлайн или офлайн) | Мероприятия, направленные на эффективную координацию времени встреч с участниками и обеспечение технической базы | 2025-10-06 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 9.2. Проведены встречи, нетворкинг | Мероприятия, направленные на успешную организацию и проведение встречи, создание условий для активного нетворкинга | 2025-11-28 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
10 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 10. Мониторинг эффективности трудоустройства и закрепления выпускников в медицинских организациях | Оценка качества трудоустройства выпускников колледжа и их удержания в медицинских учреждениях на протяжении определённого времени после выпуска.Формирование объективной информации о тенденциях и проблемах трудоустройства, оптимизация процессов, взаимодействие с работодателями | 2025-12-22 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 10.1. Проведен анализ первичного трудоустройства | Сбор оперативной информации о первом опыте трудоустройства выпускников и их адаптации на рынке труда в краткосрочной перспективе | 2025-09-10 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 10.2. Проведен повторный анализ трудоустройства (6-12 месяца после окончания) | Мониторинг и оценка стабильности трудоустройства выпускников в медицинских организациях в среднесрочной перспективе после завершения обучения | 2025-11-28 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 10.3 Проведен анализ данных от работодателей | Сбор и анализ информации, предоставляемой работодателями | 2025-09-26 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 10.4 Формирование итогового аналитического отчёта | Мероприятия по систематизации данных в виде структурированного аналитического документа | 2025-12-22 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
11 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 11. Проведение профориентационных мероприятий: ярмарки вакансий с приглашением представителей лечебных учреждений | Ознакомление учащихся, студентов и молодых специалистов с актуальными вакансиями в медицинских организациях, расширение их представлений о возможностях трудоустройства, формирование осознанного карьерного выбора | 2025-04-09 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 11.1 Определены цели и задачи мероприятия | 11.1. Формирование целей и задач для планирования и проведения ярмарки вакансий | 2025-04-01 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 11.2 Приглашены лечебные учреждения с актуальными вакансиями | 11.2. Приглашение учреждений и организаций, заинтересованных в подборе квалифицированного персонала | 2025-04-01 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 11.3 Организовано и проведено мероприятие | 11.3. Мероприятие направленные на успешную организацию и проведение Ярмарки вакансий | 2025-04-09 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 11.4 Подготовлен отчет по результатам проведеной ярмарки вакансий | 11.4. Анализ информации с целью оценки эффективности мероприятия | 2025-04-09 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
12 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 12. Расширение профориентационного пространства (заключение договоров сотрудничества с СОШ города и муниципального округа, участие в работах профильных классов на базах школ) | Ознакомление студентов и поступающих с различными профилями специальностей и реальными условиями работы в практическом здравоохранении, расширить горизонты знания о профессиях, получить ответы на актуальные вопросы | 2025-12-22 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 12.1. Организация и согласование графика участия в работах профильных классов на базах школ | 12.1. Планирование и координация мероприятий, профильных классов на базе школ | 2025-09-30 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 12.2. Отчет о проделанной работе | 12.2. Анализ мероприятий, направленных на расширение профориентационного пространства | 2025-12-22 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
13 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 13. Организация экскурсий обучающихся школ и заинтересованных лиц в учебные аудитории, аккредитационно-симуляционный центр колледжа | Организация экскурсий для обучающихся школ и заинтересованных лиц в учебные аудитории и аккредитационно-симуляционный центр колледжа направлена на знакомство с образовательной средой, материально-технической базой и условиями обучения | 2025-12-25 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 13.1. Согласован график экскурсий с руководством школ | 13.1. Организация эффективного взаимодействия между колледжем и образовательными учреждениями | 2025-09-15 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 13.3. Проведены экскурсии, нетворкинг | 13.2. Реализации экскурсионной программы, создание условий для активного нетворкинга | 2025-12-17 |  |  | Онипко О.А. | Заведующий отделением
|  | Контрольная точка 13.4. Подведены итоги | 13.4. Анализ мероприятия, оценка эффективности и внесения необходимых изменений | 2025-12-25 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
14 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 14. Проведение открытых уроков, мастер-классов для школьников | Ознакомление школьников с основами профессий, повышение интереса к учебному заведению и определённым образовательным направлениям, практическое знакомство с учебным процессом и профессиями | 2025-05-14 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 14.1. Проведены открытые уроки, мастер-классы | 14.1. Организация и реализация образовательных мероприятий | 2025-05-14 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
15 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | Проведение рекламно-выставочных мероприятий | Рекламно-выставочные мероприятия популяризация медицинских профессий среди потенциальных абитуриентов и общественности, повышение осведомленности о колледже | 2025-04-19 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 15.1. Подготовка и проведение рекламной кампании | 15.1. Мероприятия, направленные на привлечение внимания целевой аудитории | 2025-04-19 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
16 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 16. Разработать и утвердить дополнительные профессиональные программы, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Разработка и утверждения дополнительных профессиональных программ для осуществления по ним обучения слушателей. | август 2025- сентябрь 2025 | мероприятие | 1 | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 16.1. Создание рабочей группы | 16.1. Подбор из числа педагогических работников и специалистов лиц для разработки дополнительных профессиональных программ. Также для повышения качества разработки в группу разработчиков можно включить представителей работодателей и (или) профессиональных объединений/ассоциаций. | 2025-03-03 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 16.2. Выбор профессиональных стандартов, с учётом которых будет разработана программа. Сопоставление ФГОС и профессиональных стандартов. | 16.2. Выбор профессиональных стандартов, с учётом которых будет разработана программа. Сопоставление ФГОС и профессиональных стандартов. | 2025-03-03 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 16.3. Формирование результатов освоения программы с учётом профессионального стандарта. | 16.3. Формирование результатов освоения программы с учетом профессионального стандарта | 2025-04-01 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 16.4. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе | 16.4. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе | 2025-04-01 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 16.5. Формирование структуры и содержания программы | 16.5. Формирование структуры и содержания программы | 2025-05-05 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 16.6. Разработка учебного плана и календарного графика | 16.6. Разработка учебного плана и календарного графика | 2025-05-05 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
|  | Контрольная точка 16.7. Экспертиза и утверждение программы | 16.7. Экспертиза и утверждение программы | август 2025- сентябрь 2025 |  |  | Братерская Е.М. | Заведующий АСЦ
Мероприятия, связанные с воспитательной деятельностью для обеспечения личностного и профессионального развития студенческой молодежи
1 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 1. Совершенствование нормативно-методического регулирования проведения основных этапов олимпиад. Стимулирование и мотивация студентов колледжа к участию в конкурсах профессионального мастерства. Формирование ежегодных рейтингов участия цикловых методических комиссий в олимпиадном движении | Совершенствование нормативно-методического регулирования основных этапов проведения профессиональных олимпиад всех уровней с целью повышения качества и эффективности их организации и проведения, системного развития учебного процесса, стимуляции мотивации обучающихся, а также повышение статуса учебного заведения в области профессионального образования | 2025-03-28 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 1.2 Стимулирование и мотивация студентов колледжа к участию в конкурсах профессионального мастерства | 1.2. Выявление подготовленных, одарённых и мотивированных обучающихся | 2025-03-28 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
2 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 2. Системное распространение в средствах массой информации и сети интернет лучшего опыта олимпиадного движения. Проведение ежегодных мониторингов организации информационного сопровождения олимпиад профессионального мастерства, в том числе, на очном и заочном этапах. Ситематическое информационное сопровождение олимпиад с использованием методических материалов, размещенных на сайте колледжа | Системное распространение в средствах массовой информации и сети интернет лучшего опыта олимпиадного движения направлено на повышение информированности широкой аудитории о достижениях и эффективных практиках в организации и проведении олимпиад | 2025-04-04 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 2.1 Публикация материалов с лучшим опытом олимпиадного движения в средствах массовой информации и в сети интернет | Сбор, оформление и распространение лучших практик и успешных кейсов участия в олимпиадном движении | 2025-04-04 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 2.2 Методические материалы подготовлены, размещены и актуализированы на сайте колледжа | Систематизация и своевременное обновление методических материалов | 2025-04-04 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 2.3 Контроль доступности и использования материалов участниками и педагогами обеспечен | Мониторинга, доступности методических материалов | 2025-04-04 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
3 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | .3. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям 31.02.01 "Лечебное дело", 34.02.01 "Сестринское дело". Организация и проведение олимпиад, тематических конкурсов профессионального мастерства по реализуемым специальностям | Мероприятия направлены на выявление и поддержку талантливых студентов и молодых специалистов в области медицины и сестринского дела | 2025-03-28 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 3.1. Проведение регионального этапа Олимпиады (тематических конкурсов профессионального мастерства по реализуемым специальностям) | 3.1. Организация и проведение регионального этапа Олимпиады, конкурсов профессионального мастерства | 2025-03-28 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 3.2. Отчетность и оценка мероприятия | 3.2. Анализ мероприятия, оценка эффективности и внесения необходимых изменений | 2025-04-04 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
4 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 4. Организация и проведение ярморок вакансий | Создание эффективной платформы для встреч работодателей и соискателей, предоставление возможности трудоустройства, а также информирование о текущих вакансиях и требованиях рынка труда | 2025-04-09 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 4.1 Проведено мероприятие в запланированные сроки | 4.1. Организация и проведение Ярмарки вакансий | 2025-04-09 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 4.2. Подготовлена отчётность по проведённой ярмарке | 4.2. Анализ мероприятия, оценка эффективности, отчетность | 2025-04-09 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
5 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 5. Организация и проведение Дня открытых дверей | Познакомить потенциальных участников с колледжем, его деятельностью, специальностями подготовки. Повышение узнаваемости, формирование положительного образа, увеличение числа участников, налаживание коммуникаций с целевой аудиторией | 2025-04-25 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 5.1. Проведение мероприятия в запланированные сроки | 5.1. Организация и проведение Дня открытых дверей | 2025-04-19 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 5.2. Анализ результатов и подготовка отчётности | 5.2. Анализ мероприятия, оценка эффективности и внесения необходимых изменений | 2025-04-25 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
6 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 6. Проведение экскурсий в медицинские и социальные учреждения Буденновского муниципального округа | Ознакомление участников с работой медицинских и социальных учреждений, повышение информированности о доступных услугах, формирование уважения к профессиям в сфере здравоохранения и социальной помощи | 2025-12-01 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 6.1. Проведены экскурсии в установленные сроки | 6.1. Организация и проведение мероприятия | 2025-10-01 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 6.2. Подготовлена отчетность | 6.2. Анализ мероприятия, оценка эффективности, отчетность | 2025-12-01 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
7 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 7. Использование интернет-ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ставропольского края, реализующих глубокое изучение методов и приёмов профессиональной деятельности | Для глубокого изучения методов и приемов профессиональной деятельности использовать определенные аспекты | Постоянно | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 7.1. Проведена оценка текущего уровеня освоения материала | 7.1. Доступ к нормативной и методической документации, размещенной на сайтах, которые помогают понять современные требования к профессиональной деятельности в медицине | 2025-10-24 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 7.2. Выявлены ошибки, проблемы и необходимость дполнительной подготовки | 7.2. Обучающие программы позволяют освоить новые методы работы,актуальные технологии, электронные базы данных научные публикации помогают углубить знания и быть в курсе последних тенденций | 2025-10-24 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 7.3. Скорректирован план дальнейшего действия | 7.3. Составить план дальнейшего действия по результатам проведенной работы, выявленных ошибок и проблем | 2025-10-24 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
8 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 8. Консультирование обучающихся по составлению резюме при трудоустройстве | Индивидуальные или групповые консультации с использованием презентаций, примеров и шаблонов. Помощь обучающимся в освоении навыков эффективного составления резюме для успешного трудоустройства | 2025-05-07 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 8.1. Проведены мероприятия согласно установленных сроков | 8.1. Организация и проведение мероприятия | 2025-05-07 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
9 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 9. Встречи с представителями практического здравоохранения по профилям специальности | Обсуждение особенностей профиля специальности, современных тенденций в здравоохранении, требований к профессиональным навыкам и компетенциям, карьерных перспектив | 2025-11-20 | мероприятие | 1 | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
|  | Контрольная точка 9.1 Проведены встречи в запланированные сроки | 9.1. Организация и проведение мероприятий в установленные сроки | 2025-11-20 |  |  | Белозерова А.Ф. | Заместитель директора по УПР
10 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 10. Проведение образовательного семинара "Школа будущего профессионала" | Подготовка и развитие ключевых компетенций студентов, необходимых для успешного начала профессиональной деятельности. В рамках семинара участники смогут получить практические знания и навыки, а также ознакомиться с актуальными требованиями современного рынка труда и особенностями выбранной профессии | 2025-10-17 | мероприятие | 1 | Рубанова О.П. | Методист
|  | Контрольная точка 10.1 Проведен образовательный семинар "Школа будущего профессионала" совместно с представителями практического здравоохранения | 10.1. Подготовка и организация всех необходимых условий для проведения семинара, включая оформление площадки, техническое обеспечение и информационное сопровождение; - Проведение самого семинара в соответствии с утвержденной программой, включающей лекционные и практические блоки, интерактивные задания, кейс-стади и дискуссии; - Активное вовлечение участников в процесс обучения с целью повышения уровня профессиональной компетентности | 2025-10-17 |  |  | Рубанова О.П. | Методист
11 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 11. Организация и проведение Дней здоровья | Дни здоровья — это тематические мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о значении здорового образа жизни, профилактике заболеваний и укреплении здоровья | 07.04.2025 | мероприятие | 1 | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 11.1. Издан приказ о проведении Дня здоровья | 11.1. Согласование с руководителем, подготовка проекта приказа, издание приказа по учреждению | 2025-04-04 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 11.2. Подготовен спортивный инфентарь | 11.2. Сбор, проверка на исправность, подготовка спортивного оборудования, инвертаря для проведения Дня здоровья | 2025-04-04 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 11.3. Проведено мероприятие | 11.3. Проведение мероприятия, инструктаж по технике безопасности | 2025-04-07 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
12 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 12. Проведение акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, ВИЧ-инфекцией, профилактике туберкулеза, борьбы с онкологическими заболеваниями, Дню донора в России, Всемирному дню без табака, Всемирной неделе иммунизации, Дню безопасности пациента, Всемирному дню контрацепции, Международному дню борьбы с наркоманией | Данные акции представляют собой комплекс тематических мероприятий, проводимых в определённые дни, посвящённые привлечению внимания общества к важнейшим вопросам здоровья: борьбе с ВИЧ/СПИДом, профилактике туберкулёза, онкологических заболеваний, донорству крови, отказу от курения, вакцинации, безопасности пациентов, контрацепции и борьбе с наркоманией | 2025-12-01 | мероприятие | 1 | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 12.1. Издан приказ о проведении акции | 12.1. Подготовка проекта приказа о проведении акции, назначение ответственного лица | 2025-11-28 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 12.2. Подготовлен методический материал | 12.2. Подготовка методического материала для проведения акции: буклеты, брошюры | 2025-11-28 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 12.3. Проведена акция | 12.3. Проведение акции с обучающимися и населением города Буденновска | 2025-12-01 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
13 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 13. Соревнования по волейболу | Соревнования по волейболу – это организованные спортивные мероприятия, направленные на выявление сильнейших команд или игроков в волейболе, развитие физической культуры и популяризацию здорового образа жизни | 2025-02-21 | мероприятие | 1 | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 13.1. Издан приказ о проведении соревнования | 13.1. Подготовка проекта приказа о проведении соревнования, назначение ответственного лица, подбор участников соревнования | 2025-02-20 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 13.2. Подготовлен спортивный инфентарь | 13.2. Сбор, проверка на исправность, подготовка спортивного оборудования, инвертаря для проведения Дня здоровья | 2025-02-20 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 13.3. Проведено соревнование | 13.3. Проведение соревнований, инструктаж по технике безопасности | 2025-02-21 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
14 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 14. Участие в спортивных турнирах и квестах Буденновского муниципального округа, Ставропольского края | Участие в спортивных турнирах и квестах организованных на территории Буденновского муниципального округа — это активное вовлечение команд или индивидуальных участников в разнообразные спортивные состязания и интеллектуально-спортивные игры. Мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни, развитие физических и командных навыков, а также на активный досуг жителей округа |  | мероприятие | 1 | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 14.1. Издан приказ об участии в фестивале ВФСК «ГТО» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций | 14.1. Подготовка проекта приказа об участии в фестивале, назначение ответственного лица, подбор участников | 2025-03-20 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 14.2.Проведен инструктаж по технике безопасности | 14.2. Проведение инструктажа по технике безопасности с участниками фестиваля | 2025-03-20 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 14.2. Участие в фестивале | 14.3. Участие в фестивале команды обучающихся с назначенным ответственным лицом от колледжа | 2025-03-21 |  |  | Кочерыгина Н.Н. | Преподаватель физ. культуры
15 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 15. Участие в туристическом слёте "Маёвка" | Туристический слёт "Маёвка" — это массовое выездное мероприятие, направленное на популяризацию туризма, активного отдыха и взаимодействия с природой. Обычно проходит в весенний период и объединяет участников разных возрастов для совместного проживания на природе, спортивных соревнований, мастер-классов и культурно-развлекательных программ | 2025-05-03 | мероприятие | 1 | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 15.1. Поданы заявки на участие в туристическом слёте | 15.1. Оформление и подача заявок с выполнением требований | 2025-04-15 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 15.2. Зарегистрированы участникои | 15.2. Регистрация на мероприятие осуществляется по ссылке https://fbrlns.yandex.ru/u/6715 З2Ь549ЗбЗ98092с4З | 2025-04-15 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 15.3. Издан приказа об участии в туристическом слёте | 15.3. Подготовка проекта приказа о направлении участников, прошедшим отборочный тур. Проведение инструктажа по технике безопасности при участии в слёте | 2025-05-03 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
16 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 16. Олимпиады и турниры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Олимпиады и турниры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — это специализированные соревнования и интеллектуальные конкурсы, адаптированные под особенности участников с различными физическими, психологическими или сенсорными ограничениями | 2025-05-16 | мероприятие | 1 | Азизаев Г.А., Гущина Ю.С. | Руководитель физвоспитания, социальный педагог
|  | Контрольная точка 16.1. Издан приказ по образовательному учреждению | Согласование с руководителем, подготовка проекта приказа, издание приказа по учреждению | 2025-05-15 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 16.2. Составлены списки участников | Подбор участников турнира, согласно рекомендациям ИПР | 2025-05-14 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 16.3. Подговлен спортивныйоборудование, проведение инструктажа | Проверка спортивного оборудования и инвентаря на исправность, проведение инструктажа безопасности при приведении турнира со всеми участниками | 2025-05-15 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 17.4. Проведение турнира | Проведение турнира среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2025-05-16 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
17 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 18. Проведение мероприятий для обучающихся 1 курса "Всей группой на старт" | "Всей группой на старт" — это командное мероприятие, направленное на сплочение студентов первых курсов, формирование дружеского коллектива и адаптацию к новой учебной среде. Мероприятие включает в себя различные спортивные, творческие и интеллектуальные задания, которые выполняются коллективно всей группой | 2025-10-10 | мероприятие | 1 | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 17.1. Издан приказ по образовательному учреждению | 17.1. Согласование с руководителем, подготовка проекта приказа, издание приказа по учреждению | 2025-10-09 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 17.2. Подбор участников, проведение инструктажа | 17.2. Подбор участников - обучающихся 1 года обучения, проведение с ними инструктажа по технике безопасности | 2025-10-08 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 17.3. Подговлено спортивное оборудование | 17.3. Проверка спортивного оборудования и инвентаря на исправность | 2025-10-09 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 17.4. Проведено мероприятие | 17.4. Проведение мероприятия для обучающтхся 1 года обучения | 2025-10-10 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
18 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 18. Организация работы секций по волейболу, футболу, бадминтону, лёгкой атлетике | Организация работы спортивных секций по волейболу, футболу, бадминтону и лёгкой атлетике направлена на систематическое развитие физической культуры и спорта среди обучающихся. Секции предоставляют возможность регулярных тренировок, участия в соревнованиях и укрепления здоровья | 2025-09-10 | мероприятие | 1 | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 18.1. Оформление графиков работы секция | 18.1. Подготовка графиков работы каждой секции, утверждение заместителем директора по учебно-воспитательной работе | 2025-08-29 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 18.2. Информирование обучающихся | 18.2. Информирование обучающихся о работе секций | 2025-09-01 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 18.3. Подготовка списочного состава | 18.3. Подготовка списочного состава каждой секции с оформлением журналов учебных групп обучающихся, посещающих секции | 2025-09-10 |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
|  | Контрольная точка 18.4. Проведение занятий в секциях | 18.4. Проведение занятий секций согласно расписанию (2 раза в неделю) | согласно графику |  |  | Азизаев Г.А. | Руководитель физвоспитания
19 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 19. Профилактические беседы по негативному влиянию на организм табакокурения, алкоголя, наркотических средств | Целью данных бесед является формирование у участников осознанного отношения к своему здоровью через информирование о вреде табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. Мероприятие направлено на предупреждение вредных привычек и развитие устойчивой мотивации к здоровому образу жизни | 2025-05-30 | мероприятие | 1 | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 19.1. Подбор материала | 19.1. Подбор методиского материала для проведение мероприятия "Всемирный день без табака" | 2025-05-28 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 19.2. Подбор участников мероприятия | 19.2. Подбор участников в открытом мероприятии, проведение инструктажа | 2025-05-29 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 19.3. Проведение мероприятия | 19.3. Проведение открытого мероприятия "Всемирный день без табака" | 2025-05-30 |  |  | Колесникова П.Г. | Преподаватель ПМ
20 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 20. Санитарно просветительская работа "Грипп и его вакцинопрофилактика" | Данная работа направлена на информирование населения о гриппе, его особенностях, путях передачи, симптомах, а также о важности и эффективности вакцинации как основного метода профилактики заболевания. Цель — повысить уровень знаний, сформировать ответственные установки по отношению к вакцинации и способствовать снижению заболеваемости гриппом | 2025-09-19 | мероприятие | 1 | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 20.1. Подбор материала | 20.1. Подбор методического материала для проведение санитарно-просветительской работы | 2025-09-18 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 20.2. Проведение санитарно-просветителькой работы | 20.2.Проведение санитарно-просветительской работы "Грипп и его вакцинопрофилактика" с обучающимися, сотрудниками учреждения и населением города Буденновска | 19.09.20025 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
21 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 21. Проведение заседаний Стипендиальной комиссии с решением о назначении социальных стипендий обучающимся | Проведение заседаний Стипендиальной комиссии с решением о назначении социальных стипендий обучающимся проводится в соответствии с Положением, действующими нормативными актами | 2025-07-04 | мероприятие | 1 | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 21.1. Поданные документы корректные и полные | 21.1. Сбор заявлений и документов от студентов, претендующих на социальные стипендии | 2025-07-03 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 21.2. Заседания проводятся по графику | 21.2. формирование повестки для заседания, Проведение заседаний комиссии | 2025-07-03 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 21.3. Решение комиссии оформляют протоколы и своевременно доводят до ответственных лиц | 21.3. Обсуждение представленных заявлений, документов; - оценка каждого заявления по установленным критериям (социального положения, академической успеваемости, финансовые трудности); - принятие решения по каждой заявке | 2025-07-04 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 21.4. Контроль своевременности выплат | 21.4. Принятие решения, формирование протокола | 2025-07-04 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
|  | Контрольная точка 22.5 Критерии соответствуют нормативным требованиям | 21.5. Информирование студентов и оформление выплат. Контроль и отчетность | 2025-07-04 |  |  | Земцова Н.В. | Заместитель директора по УР
22 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 22. Проведение консультаций по правовым и социальным вопросам | Данное мероприятие направлено на предоставление гражданам квалифицированной помощи и разъяснений по актуальным правовым и социальным вопросам. Цель — повысить юридическую грамотность населения, помочь в решении личных или семейных проблем, связанных с законодательством и социальным обеспечением | ежемесячно 25 числа | мероприятие | 1 | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
|  | Контрольная точка 22.1. Проведение индивидуальных консультаций | 22.1. Проведение консультаций, учитывая индивидуальные обстоятельства каждого обратившегося, с целью повышения уровня правовой и социальной грамотности населения, а также Снижения количества неправомерных действий и конфликтов | ежемесячно 25 числа |  |  | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
23 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 23. Проведение профилактических бесед по социальным вопросам с представителями ГУ ОМВД России | Мероприятие предусматривает проведение целенаправленных профилактических бесед с представителями Главного управления МВД России, направленных на обсуждение и решение актуальных социальных вопросов, повышение правовой культуры и укрепление сотрудничества между правоохранительными органами и населением | 2025-09-10 | мероприятие | 1 | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
|  | Контрольная точка 23.1. Проведение разъяснительных бесед | 23.1. Проведение разъяснительных бесед с сотрудниками полиции о социальных рисках и способах их предотвращения с освещением проблем, связанных с семейным насилием, профилактикой правонарушений и другими социальными аспектами | 2025-09-10 |  |  | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
24 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 25. Проведение профилактических бесед по вопросам толерантности, непринятия идеологии экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений, правового воспитания, предотвращения конфликтов на почве межнациональной и межконфессиональной вражды | В данном мероприятии организуются профилактические беседы, направленные на формирование у участников толерантного отношения к представителям разных национальностей и конфессий, предотвращение распространения идеологии экстремизма и терроризма, укрепление правового сознания и профилактику правонарушений, а также недопущение конфликтов, связанных с межнациональной и межконфессиональной враждой | 2025-09-17 | мероприятие | 1 | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
|  | Контрольная точка 24.1. Проведение профилактических бесед | 24.1. Проведение бесед с целью: - Повышения уровня толерантности и правовой культуры у участников. - Снижения вероятности вовлечения в экстремистские и террористические организации. - Создания условий для межэтнического и межконфессионального согласия. - Укрепления профилактики правонарушений и конфликтных ситуаций на социальном уровне | 2025-09-17 |  |  | Ильина Ю.А. | Заместитель директора по ВР
25 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 25. Мероприятия по решению социальных вопросов адаптации первокурсников | Данные мероприятия направлены на поддержку первокурсников в процессе их адаптации к новым условиям учебы и жизни в вузе. Особое внимание уделяется разрешению социальных вопросов, которые могут возникать у студентов в начале обучения, созданию комфортной и благоприятной атмосферы, а также формированию у молодежи чувства принадлежности к студенческому сообществу | 2025-10-31 | мероприятие | 1 | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
|  | Контрольная точка 25.1. План адаптации первокурсников | 25.1. Подготовка и утверждение плана по адаптации первокурсников | 2025-08-31 |  |  | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
|  | Контрольная точка 25.2. Реализация плана | 25.2. Реализация плана по адаптиции первокурсников | 2025-10-13 |  |  | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
|  | Контрольная точка 25.3. Подготовка отчета | 25.3. Подготовка отчета по адаптации первокурсников с выводами и рекомендациями | 2025-10-31 |  |  | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
26 | ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" | 26. Проведение мероприятий по оказанию социально-педагогической помощи обучающимся | Мероприятия направлены на оказание комплексной социально-педагогической поддержки обучающимся с целью создания благоприятных условий для их успешного обучения и личностного развития. В центре внимания — помощь студентам, испытывающим трудности в учебной, социальной или личной сфере, а также профилактика социального риска и поддержка их социальной адаптации | Ежемесячно 10 числа | мероприятие | 1 | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
|  | Контрольная точка 26.1. Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций | 26.1. Проведение консультаций с целью: - Обеспечения доступности и своевременности социально-педагогической помощи обучающимся. - Поддержки обучающихся в преодолении трудностей, связанных с учебной и внеучебной деятельностью. - Формирования у студентов устойчивых жизненных и учебных навыков. - Содействия гармоничному развитию личности и социальной интеграции. | Ежемесячно 10 числа |  |  | Гущина Ю.С. | Социальный педагог
| И.О. Директора ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж |  | ______________________________ | Н.В. Земцова